## Acerca de
SOBRE ESTE DIAGRAMA DE GANTT
Visualice y realice un seguimiento de sus proyectos con esta plantilla de diagrama de Gantt. Para empezar, escriba las tareas en las que está trabajando en la sección Descripción de hito y, después, escriba los detalles de cada tarea. Los datos se actualizarán automáticamente y es fácil insertar nuevas tareas o usar la barra de desplazamiento para desplazarse por la escala de tiempo.
• Use Progreso para agregar la cantidad del proyecto que ha terminado agregando un número de porcentaje. • Agregue el día en que inició el proyecto en Fecha de inicio. • Complete los cálculos rellenando el número de días que necesita para completar el proyecto en el campo Nro. de días.

## Ligero
Clínica Veterinaria / Jorge Alejandro Ayaviri - Cristopher Torres Calderón
Nombre de la empresa | NA |  |  |  | Leyenda: | Según lo previsto |  |  |  |  | Riesgo bajo |  |  |  |  | Riesgo medio |  |  |  |  | Riesgo alto |  |  |  |  | Sin asignar
Responsable del proyecto
Fecha de inicio del proyecto: | 2025-03-25 |  |  |  |  | marzo | [6 empty] | abril | [34 empty] | mayo | [25 empty] | junio
Incremento de desplazamiento: | 0 | time axis 2025-03-25 to 2025-06-06
Descripción del hito | Categoría | Asignado a | Progreso | Inicio | Días | time axis 2025-03-25 to 2025-06-06
Preparación y búsqueda de Información
Introducción y justificación | Según lo previsto | Jorge, Cristopher | 100% | 2025-03-25 | 7
Antecedentes | Según lo previsto | Jorge, Cristopher | 100% | 2025-03-28 | 4
Objetivos | Según lo previsto | Jorge, Cristopher | 100% | 2025-03-28 | 4
Diagrama de Gantt | Riesgo bajo | Jorge, Cristopher | 70% | 2025-03-28 | 11
Especificación de requisitos | Riesgo medio | Jorge, Cristopher | 25% | 2025-03-28 | 11
Diagramas, esquemas y planificación
Diagrama de clases | Riesgo alto | Cristopher | 0% | 2025-04-07 | 10
Diagrama de Flujo de Datos | Riesgo bajo | Jorge | 0% | 2025-04-05 | 6
Diagrama E/R | Riesgo bajo | Jorge | 0% | 2025-04-05 | 9
Diagrama de Secuencia | Riesgo bajo | Cristopher | 0% | 2025-04-05 | 12
Infografía |  | Jorge, Cristopher | 0% | 2025-04-03 | 14
Implementación de los módulos
Formalizar el diseño en esctructuras | Riesgo medio | Jorge, Cristopher | 0% | 2025-04-17 | 5
Desarrollo de la interfaz gráfica (CSS y JavaFX) | Riesgo alto | Jorge | 0% | 2025-04-22 | 16
Desarrollo de la parte lógica (código en Java) | Riesgo alto | Cristopher | 0% | 2025-04-22 | 16
Conexiones con la BBDD | Según lo previsto | Cristopher | 0% | 2025-04-22 | 5
Validación de datos y depuración | Según lo previsto | Jorge, Cristopher | 0% | 2025-05-01 | 7
Integración de los módulos y pruebas
Integración de los módulos | Según lo previsto | Jorge, Cristopher | 0% | 2025-05-08 | 14
Pruebas (White Box/ Black Box) | Riesgo alto | Jorge, Cristopher | 0% | 2025-05-08 | 14
Elaboración del informe
Entrega de la memoria | Riesgo bajo | Jorge, Cristopher | 0% | 2025-05-22 | 14
Exposición del proyecto |  | Jorge, Cristopher | 0% | 2025-06-03 | 4
Note on B24: Autor: plasmar los diagramas en una estructura sólida de paquetes y respaldado bajo un modelo

## Oscuro
TÍTULO DEL PROYECTO
Nombre de la empresa |  |  |  |  | Leyenda: | Según lo previsto |  |  |  |  | Riesgo bajo |  |  |  |  | Riesgo medio |  |  |  |  | Riesgo alto |  |  |  |  | Sin asignar
Responsable del proyecto
Fecha de inicio del proyecto: | 2025-04-07 |  |  |  |  | abril | [27 empty] | mayo
Incremento de desplazamiento: | 1 | time axis 2025-04-08 to 2025-06-02
Descripción del hito | Categoría | Asignado a | Progreso | Inicio | Días | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l
TÍTULO 1
Tarea 1 | Objetivo | Nombre | 25% | 2025-04-07 | 3 | m: 2; m: 2
Tarea 2 | Hito |  |  | 2025-04-12 | 1 | bar: s
Tarea 3 | Riesgo bajo |  | 50% | 2025-04-04 | 10
Tarea 4 | Hito |  |  | 2025-04-27 | 1 | bar: d
Tarea 5 | Riesgo medio |  | 10% | 2025-04-13 | 6
TÍTULO 2
Tarea 1 | Riesgo alto |  | 60% | 2025-04-13 | 13
Tarea 2 | Según lo previsto |  | 50% | 2025-04-15 | 9
Tarea 3 | Riesgo bajo |  | 33% | 2025-04-20 | 11
Tarea 4 | Hito |  |  | 2025-04-22 | 1 | bar: m
Tarea 5 |  |  |  | 2025-04-23 | 24
TÍTULO 3
Tarea 1 | Según lo previsto |  |  | 2025-04-22 | 4
Tarea 2 | Riesgo medio |  |  | 2025-04-25 | 14
Tarea 3 | Según lo previsto |  |  | 2025-05-10 | 6
Tarea 4 | Objetivo |  |  | 2025-05-14 | 3 | m: 2; j: 2; v: 2
Tarea 5 | Riesgo bajo |  |  | 2025-04-13 | 19
TÍTULO 4
Tarea 1 |  |  |  | 2025-05-17 | 15
Tarea 2 |  |  |  | 2025-05-31 | 5
Tarea 3 | Hito |  |  | 2025-07-12 | 1
Tarea 4
Tarea 5
Para agregar más datos, inserte filas nuevas ENCIMA de esta.

## Color
TÍTULO DEL PROYECTO
Nombre de la empresa |  |  |  |  | Leyenda: | Según lo previsto |  |  |  |  | Riesgo bajo |  |  |  |  | Riesgo medio |  |  |  |  | Riesgo alto |  |  |  |  | Sin asignar
Responsable del proyecto
Fecha de inicio del proyecto: | 2025-04-07 |  |  |  |  | abril | [27 empty] | mayo
Incremento de desplazamiento: | 1 | time axis 2025-04-08 to 2025-06-02
Descripción del hito | Categoría | Asignado a | Progreso | Inicio | Días | time axis 2025-04-08 to 2025-06-02
TÍTULO 1
Tarea 1 | Objetivo | Nombre | 25% | 2025-04-07 | 3 | 2025-04-08: 2; 2025-04-09: 2
Tarea 2 | Hito |  |  | 2025-04-12 | 1 | bar: 2025-04-12
Tarea 3 | Riesgo bajo |  | 50% | 2025-04-04 | 10
Tarea 4 | Hito |  |  | 2025-04-27 | 1 | bar: 2025-04-27
Tarea 5 | Riesgo medio |  | 10% | 2025-04-13 | 6
TÍTULO 2
Tarea 1 | Riesgo alto |  | 60% | 2025-04-13 | 13
Tarea 2 | Según lo previsto |  | 50% | 2025-04-15 | 9
Tarea 3 | Riesgo bajo |  | 33% | 2025-04-20 | 11
Tarea 4 | Hito |  |  | 2025-04-22 | 1 | bar: 2025-04-22
Tarea 5 |  |  |  | 2025-04-23 | 24
TÍTULO 3
Tarea 1 | Según lo previsto |  |  | 2025-04-22 | 4
Tarea 2 | Riesgo medio |  |  | 2025-04-25 | 14
Tarea 3 | Según lo previsto |  |  | 2025-05-10 | 6
Tarea 4 | Objetivo |  |  | 2025-05-14 | 3 | 2025-05-14: 2; 2025-05-15: 2; 2025-05-16: 2
Tarea 5 | Riesgo bajo |  |  | 2025-04-13 | 19
TÍTULO 4
Tarea 1 |  |  |  | 2025-05-17 | 15
Tarea 2 |  |  |  | 2025-05-31 | 5
Tarea 3 | Hito |  |  | 2025-07-12 | 1
Tarea 4
Tarea 5
Para agregar más datos, inserte filas nuevas ENCIMA de esta.